## Sprint 1
A/A | Story Description | Αcceptance criteria
1 | Δημιουργία Product Backlog
2 | Χρονοπρογραμματισμός μέσω Trello - Αναθέσεις
3 | Ανάλυση Απαιτήσεων
4 | Planning Poker | 1. Συμμετοχή όλης της ομάδας.
2. Ανάθεση Story Points σε κάθε task.
3. Κατάταξη των tasks βάσει προτεραιότητας.
5 | Priority Poker | 1. Συμμετοχή όλης της ομάδας.
2. Ανάθεση Story Points σε κάθε task.
3. Κατάταξη των tasks βάσει προτεραιότητας.
6 | Κατασκευή διαγράμματος ER της ΒΔ | 1. Σχεδιασμός οντοτήτων Article (id, title, url, extract) και Stats.
2. Ορισμός Primary Keys και κατάλληλων τύπων δεδομένων
3. Απεικόνιση της σχέσης μεταξύ άρθρων και στατιστικών αναζήτησης.
7 | R0: Δημιουργία script για ΒΔ σε Java Derby (Setup Database & Project) & POJO Classes | 1. Δημιουργία κλάσης Article.java με getters/setters και constructor.
2. Script δημιουργίας πινάκων στη Derby (Embedded mode).
3. Έλεγχος επιτυχούς σύνδεσης (Connection) κατά την εκκίνηση του project.
8 | [R1: Αναζήτηση Άρθρου από API] R1.1 Wikipedia API Integration (Κλήση Wikipedia API και parsing JSON) | 1. Επιτυχής κλήση του API με λέξη-κλειδί.
2. Parsing του JSON response για τα πεδία: Title, URL, Extract.
3. Διαχείριση σφαλμάτων.
9 | [R1: Αναζήτηση Άρθρου από API] R1.2 Search UI (Search panel με TextField + Button) | 1. Ύπαρξη Text Field για εισαγωγή κειμένου.
2. Το Button "Search" ενεργοποιεί την αναζήτηση.
10 | [R1: Αναζήτηση Άρθρου από API] R1.3 Display Search Results (JTable με αποτελέσματα αναζήτησης) | 1. Ο JTable πρέπει να είναι μη-επεξεργάσιμος (read-only) από τον χρήστη.
2. Δυνατότητα επιλογής μιας ολόκληρης γραμμής (Single Selection Mode).
3. Εμφάνιση scroll bar αν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν το ύψος του panel.
11 | [R1: Αναζήτηση Άρθρου από API] R1.4 Save & Merge Articles (Αποθήκευση άρθρων με MERGE logic) | 1. Αποθήκευση στη Java Derby.
2. Αποτροπή αποθήκευσης κενών αποτελεσμάτων.
3. Transaction handling: Commit των αλλαγών στη βάση μόνο αν η εγγραφή ολοκληρωθεί επιτυχώς.
12 | [R1: Αναζήτηση Άρθρου από API] R1.5 Main Window GUI (Κύριο παράθυρο εφαρμογής) | 1. Χρήση JFrame ως κύριο κοντέινερ.
13 | [R2: Ενημέρωση Πληροφοριών] R2.1 Article Details Panel (Προβολή όλων των πληροφοριών άρθρου)
14 | [R2: Ενημέρωση Πληροφοριών] R2.2 Edit & Save Article (Επεξεργασία και αποθήκευση αλλαγών) | 1. Τα πεδία κειμένου είναι επεξεργάσιμα.
2. Το κουμπί "Save" ενημερώνει τη βάση δεδομένων.
3. Validation: Δεν επιτρέπεται κενός τίτλος.
15 | [R3: Σχόλια & Βαθμολογίες] R3.1 Comments Feature (Προσθήκη και προβολή σχολίων) | 1. Πεδίο εισαγωγής σχολίου (TextArea).
2. Τα σχόλια συνδέονται με το συγκεκριμένο άρθρο (Foreign Key).
16 | [R3: Σχόλια & Βαθμολογίες] R3.2 Ratings Feature (Βαθμολόγηση άρθρων 1-5 stars) | 1. UI με 5 αστέρια
17 | [R4: Προβολή ανά Κατηγορία] R4.1 Category Selection UI (UI component για επιλογή κατηγορίας)
18 | [R4: Προβολή ανά Κατηγορία] R4.2 Filter Articles by Category (Φιλτράρισμα άρθρων ανά κατηγορία) | 1. Επιλογή κατηγορίας από JComboBox/List.
2. Ο JTable ανανεώνεται αυτόματα με τα φιλτραρισμένα άρθρα.

## Sprint 2
A/A | Story Description | Acceptance criteria
1 | Code Refactoring - Βελτιστοποίηση | 1. Αφαίρεση επαναλαμβανόμενου κώδικα
2. Διαχωρισμός κώδικα σε πακέτα: .model (Derby/Entities), .view (Swing GUI), .controller (Logic).
3. Χρήση του Singleton Pattern για τη διαχείριση της σύνδεσης με τη βάση Derby.
2 | Κατασκευή Class Diagram | 1. Απεικόνιση των POJO classes (Article) και των κλάσεων διασύνδεσης (DB Manager).
2. Ορθός ορισμός σχέσεων (Inheritance, Composition, Association).
3. Σωστή χρήση βελών κληρονομικότητας και συσχέτισης (UML standards).
3 | Συγγραφή της εργασίας (τελικό document) | 1. Ολοκλήρωση των ενοτήτων: Εισαγωγή, Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδιασμός ΒΔ.
2. Ενσωμάτωση των διαγραμμάτων (ER & Class) & κώδικα.
3. Τεκμηρίωση των λειτουργιών και δυνατοτήτων της εφαρμογής
4 | [R5: Αναζήτηση με Keyword] R5.1 Local Search UI (Αναζήτηση στην τοπική ΒΔ) | 1. Ύπαρξη διακριτού Search Bar για αναζήτηση στη βάση δεδομένων.
2. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον υπάρχοντα Jtable
3. Εμφάνιση μηνυμάτων στον χρήστη σε περίπτωση λάθος χρήσης
5 | [R5: Αναζήτηση με Keyword] R5.2 Keyword Search Query (SQL LIKE query για keyword search) | 1. Υλοποίηση SQL query
2. Πρόβλεψη για την περίπτωση που η αναζήτηση επιστρέφει μηδενικά αποτελέσματα (User Alert).
6 | [R6: Στατιστικά] R6.1 Statistics Calculations (Υπολογισμός στατιστικών από ΒΔ) | 1. Δημιουργία μεθόδου που μετράει τις αναζητήσεις ανά άρθρο (Update counter στη ΒΔ).
2. Ταξινόμηση (Sort) των δεδομένων για την εξαγωγή των Top 5 δημοφιλέστερων άρθρων.
7 | [R6: Στατιστικά] R6.2 Statistics Table (Πίνακας με top searched άρθρα) | 1. Εμφάνιση πίνακα με τα άρθρα.
2. Στήλες: Τίτλος Άρθρου, Αριθμός Αναζητήσεων/Προβολών.
8 | [R6: Στατιστικά] R6.3 Bar Chart (Ραβδόγραμμα top άρθρων) | 1. Επιτυχής ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης JFreeChart στο Project.
2. Δυναμική παραγωγή γραφήματος που τραβάει δεδομένα απευθείας από τη Derby.
3. Δυνατότητα ανανέωσης του γραφήματος (Refresh).
9 | [R6: Στατιστικά] R6.4 Pie Chart (Κυκλικό διάγραμμα κατηγοριών)
10 | [R6: Στατιστικά] R6.5 PDF Export (Εξαγωγή στατιστικών σε PDF) | 1. Δημιουργία αρχείου .pdf με το πάτημα ενός κουμπιού.
2. Το PDF αποθηκεύεται με όνομα που περιέχει timestamp

## Sprint 3
A/A | Story Description | Acceptance criteria
1 | Testing - Integration Testing | 1.Τελικός έλεγχος λειτουργικότητας της εφαρμογής
2 | Screenshots - User Guide | 1. Θα πρέπει να φαίνεται η συμμετοχή των μελών καθώς και ημερομηνία
2. Επεξήγηση κάθε UI component (κουμπιά, μενού) για τον τελικό χρήστη.
3 | Συγγραφή της εργασίας (τελικό document) | 1. Έλεγχος μορφοποίησης, ορθογραφίας και συντάξεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
4 | Video - Παρουσίαση 15 λεπτών | 1. Διάρκεια αυστηρά εντός των ορίων (περίπου 15 λεπτά).
2. Live Demo της εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο.
3. Σύντομη επεξήγηση των πιο σημαντικών τμημάτων του κώδικα